中山市创建第十二届全国和省级双拥模范城验收迎检宣传项目

# 用 户 需 求 书

一、总则

(一)本次招标的项目及采购预算为:中山市创建第十二届全国和省级双拥模范城验收迎检宣传项目，人民币190000元。

(二)采购人有权在签订合同时对项目方案作非实质性内容的适当修改调整或对内容进行调整。

二、项目内容要求

（一）在城区自行车亭、BRT快速公交站台、公园出入口设立双拥公益宣传牌。具体位置包括：在盛景园南、紫马岭公园西门、全球通公园东、市一中初中部南门、顺景花园、假日广场、市政府东、住建局、翡翠花园西门、文化艺术中心等10处自行车亭设立较大（3.5mX1.6m）双拥公益宣传牌；新村市场、市一中、永怡花园市场、东苑路中、市人大、恒信花园B区南门、中山党校 、中环广场、东区中学、南区文化中心等10处自行车亭设立较小（1.5mX1.6m）双拥公益宣传牌。在库充BRT快速公交站台，设立双拥公益宣传牌D牌24个。在紫马岭公园、孙文纪念公园出入口设立双拥公益宣传牌2个。以上宣传传采用高质量灯布及背胶进行安装，以上宣传牌，由中标供应商完成公益牌承租、宣传牌设计、出图、安装及维护工作，发布期为1个月。（宣传牌位置根据工作实际，可进行合理调整。）

（二）在城区利用电子屏开展宣传。在中山日报、人民医院、大信一期东门、恒基百货屏、松苑路市政府门口、旧颐老院、康华路（峰华28）、博爱路和景路口、兴中道名树园旁等户外LED电子屏开展宣传。播放频率：各电子屏每天循环播放15秒双拥宣传视频、电子海报,总次数不少于60次/天，播放时间不少于1个月。（以上电子屏位置根据工作实际，可进行合理调整。）若供应商没有以上各处显示屏广告发布经营或使用代理权的，必须在签订合同后7日内取得合法有效经营或使用代理权（提供经营或使用代理权证明文件，如没有请提供承诺函，格式自拟），否则采购人有权拒绝支付任何款项，同时有权单方面终止合同，由此造成损失由供应商自行承担。

（三）编印双拥工作宣传画册。编辑制作不少于52页(含封面封底)的双拥宣传画册，集中展示我市双拥工作特色和成果，并印刷100册（精装；成品尺寸：285*210mm；装订方式：胶装；总页数：52；封面：250克铜版纸，过布纹封胶，4色+哑油印刷；内页：128克铜版纸，彩色印刷）。

（四）开展“群众满意度测评”活动。按上级要求进行“群众满意度测评”，测评对象分为两类，一是退役军人和其他优抚对象满意度测评；二是部队官兵满意度测评。要求利用网络或问卷调查方式开展满意度测评工作，形成测评报告。

三、项目验收

1、供应商在项目完成后两个工作日内向采购人送交《项目完成报告》，报告内容需清楚交代项目概况，市内固定宣传设施采取对比图展示方式进行汇报。

2、采购人自收到《项目完成报告》后七个工作日内对项月完成情况进行验收，验收合格后由采购人在《项目完成报告》上签署验收合格字样，并以此作为结算的依据，

3、验收存在的质量问题及其它问题，供应商必须按要求进行整改，以最终符合验收要求日期为完成日期。

四、报价要求

供应商必须承诺本次报价包括了与本次项目打包服务相关的全部费用，不另向采购人收费。

五、付款方式

1、自项目经验收合格之日起15个工作日内，采购人向中标人支付全部合同金额。

2、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交供应商开具的正式发票；

（3）验收报告（加盖采购人公章）；

（4）成交通知书。

六、其它事项

1、施工安全：不发生伤亡安全事故，一切安全责任由供应商负责。

2、诚实信用：供应商保证此次投标包含招标文件中招标范围内全部内容，如有丢项、漏项或计算错误，供应商承诺不再向采购人提出调整的要求（特殊情况除外）；中标后严格按照投标文件要求，直接承包管理，不转包，不擅自将项目分包给第三方，如出现转包或其他违约，属于严重违约，经过采购人有权单方解除合同，并要求成交供应商如数退款已收款项，并赔偿采购人合同总额30%的损失，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权继续追偿。

3、保管：因供应商保管不善造成的设备和材料丢失、毁损，由供应商负全部责任。

4、供应商应充分考虑各种因素后综合报价，投标前须了解项目范围内固定宣传设施所属路段、具体位置的有关情况，对广告设计要求有初步了解。

5、供应商须保证现场制作人员（供应商在响应文件中拟派现场制作人员为准）全部参加人身意外伤忙保险，保险必须在有效期内，确保安全施工，接受采购人监督，所有安全责任均由供应商自负，采购人不承担任何责任。

6、固定宣传设施安装过程中产生的人工费、运输费、保险费等一切费用均由供应商自行承担。

7、中标人应当配合委托人，完成其他与委托业务相关的工作。

七、采购人配合条件

供应商在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。